## Form Responses 2
Timestamp | Email Address | Employee Name | Employee ID | Job Title | Project Title | Problem Statement | Supporting Evidence | Improvement Idea | Project Scope | Possible Impact | Estimated Timeline | Additional Notes | Project Members
2026-08-12 17:47 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | QC Specialist | Continuous Improvement via Operation Mantan Eye Feedback | There is currently no official platform for the Operations team, across all levels and brands, to provide structured feedback on the Operational Mantan Eye. I propose creating a centralized feedback platform that enables the Operations team to share their insights directly with the Quality team. The collected feedback will serve as a data-driven foundation for continuous operational improvement, identifying recurring issues and opportunities that can be translated into improvement projects such as new or revised SOPs, Work Instructions (WI), and other operational standards. |  | Develop a Google Form alongside with guideline that is accessible to all Operations team members, across all brands and organizational levels, to collect structured feedback and operational insights. The Quality team will review and analyze the collected data to identify trends, recurring issues, and improvement opportunities. Feedback will be evaluated on a quarterly basis, with prioritized actions translated into operational improvement initiatives such as SOP updates, Work Instructions (WI), process enhancements, and other quality improvement projects. | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Rather than being a standalone initiative, this project will become a continuous improvement platform that generates future operational enhancement projects. Based on the issues identified, cross-functional collaboration with relevant internal and external departments can be initiated to develop sustainable solutions. Most importantly, it provides a structured and systematic way to support the Operations team by turning their collective feedback into actionable improvements. | Ibnu Ahmad Sabil
2026-08-13 09:36 | ibnu.sabil@kopikenangan.com | Ibnu Achmad Sabil | 1811040 | QA Senior Specialist | Penggunaan & Penanganan Utensil Food Contact | Saat ini belum terdapat standar yang terintegrasi dan terdokumentasi secara jelas terkait penggunaan, penanganan, pembersihan, penyimpanan, kriteria kelayakan, serta proses penggantian utensil food contact di seluruh operasional. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan praktik antar store dan brand, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan, kontaminasi produk, penggunaan utensil yang tidak sesuai fungsi, serta penggunaan utensil yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, belum adanya acuan baku mengenai klasifikasi utensil food contact dan standar kelayakan penggunaannya menyulitkan proses monitoring, evaluasi, serta pengadaan utensil yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar kualitas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi penggunaan dan penanganan utensil food contact sebagai pedoman operasional untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kualitas produk, meningkatkan konsistensi operasional, serta mendukung efektivitas proses pengawasan dan penggantian utensil. | https://drive.google.com/open?id=13Pd8cCKMDC8qE6lJo-lHc8B4_tgC8Xez | Mengembangkan dan mengimplementasikan standar penggunaan serta penanganan utensil food contact yang mencakup klasifikasi utensil, proses pembersihan dan sanitasi, metode penyimpanan, kriteria kelayakan penggunaan, serta mekanisme replacement utensil. Standarisasi ini akan dituangkan dalam bentuk Work Instruction (WI), dan panduan pengadaan utensil yang berlaku untuk seluruh brand dan operasional. Implementasi standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi operasional, meminimalkan risiko kontaminasi produk, memastikan seluruh utensil yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan, serta memberikan acuan yang jelas bagi tim operasional dalam penggunaan, perawatan, inspeksi, dan penggantian utensil secara tepat dan terukur. | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan | Project ini mencakup penyusunan standar penggunaan dan penanganan utensil food contact yang berlaku untuk seluruh brand operasional. Ruang lingkup meliputi klasifikasi utensil, standar material food grade, proses pembersihan dan sanitasi, penyimpanan, inspeksi kelayakan penggunaan, kriteria replacement, serta penyelarasan spesifikasi utensil dengan tim Procurement. Hasil akhir project akan berupa SOP/Work Instruction (WI), standar kelayakan utensil, dan panduan pengadaan sebagai acuan operasional yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan pangan, kualitas produk, dan konsistensi operasional. | Fahmi Irfan Wahas dan Mustofa Kamal
2026-08-13 11:21 | elmo.prakasa@kopikenangan.com | Elmo Yusuf Prakasa | 1901025 | QC | WI New Joiner QAQC | Tidak adanya guidance yang jelas untuk new joiner di tim QAQC | https://drive.google.com/open?id=1bOa-RFvgtP4L_Ucjc2InPtqlNG6ugvrD, https://drive.google.com/open?id=1tio7YQHRtVtplece4M5vBYZwmdKrlorT, https://drive.google.com/open?id=1M4pQm5TONIlOA4mUI19TEA3yFZIwTAAO | Supaya new joiner mempunyai guidance yang jelas, feedback dari audit internal ISO | Team | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan |  | Elmo Yusuf Prakasa, Mustofa Kamal dan Sanjun Fauzan
2026-08-13 14:03 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | adhimas aulia aqshananda | 2100434 | qc senior specialist | Development new vendor kenangan blend | Sehubungan dengan banyak nya store kopi kenangan yg akan buka , maka dibutuhkan vendor alternatif kopi kenangan blend untuk dapat mengcover secara konsisten | https://drive.google.com/open?id=1xaW36KLp-ynB6j2w7QTYTpYzrWQb4QQF | trial bbrapa origin dengan beberapa vendor yang terhubung dengan tender kopi kenangan blend oleh procurement bersama dengan RND | Cross Functional | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun |  | Bersama Tim Procurement dan BD RND
2026-08-13 14:07 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | adhimas aulia aqshananda | 2100434 | qc senior specialist | temuan adanya ketidak sesuaian BOM antara gula aren secara netto dan briuto | adanya perbedaan perhitungan antara store dan vendor perihal satuan berat dan mililiter , yang menyebabkan perbedaan miskomunikasi oleh pihak store dan jarvin stock opname , karena jatuhnya store akan selalu stok nya minus , dikarenakan di jirigen tercantum 5 liter/6 kg sedangkan yang didapatkan kan total voliume tidak 5 liter | https://drive.google.com/open?id=1nemcVKJcsXiRfMzoQTgcUEyHodr6MfXq | allighnment diperlukan ke tim yg bersangkutan (BD dan Procurement) agar tidak terjadi varian yang banyak di store kita | Cross Functional | Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs) | > 1 Tahun | mohon bantuan nya | QAQC , BD , Procurement
2026-08-13 14:11 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | adhimas aulia aqshananda | 2100434 | qc senior specialist | Alternatif vendor untuk Kenangan coffee malaysia | untuk cost efisiensi dan konsistensi maka diperlukan alternatif vendor untuk kenangan blend for kenangan coffee malaysia and singapore | https://drive.google.com/open?id=1HqjJsVrvcKYI5yauzOxaXUiYpJCi7kSs | membantu melakukan flavor driven untuk vendor2 yang memiliki kesamaan rasa dengan eksisting vendor kita | Cross Functional | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | > 1 Tahun |  | qaqc bd procurement
2026-08-13 14:15 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | adhimas aulia aqshananda | 2100434 | qc senior specialist | evaluasi audit star tahunan | untuk menyamakan persepsi perihal audit star | https://drive.google.com/open?id=1gOOBkqmgCODD_j93w06pef9G4_u8sDOH | melakukan pendekatan perihal understanding setiap aspek didalam point audit star , untuk mencapai 1 pov yang sama sehingga mengurangi misleading di saat audit | Team | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | sudah dilakukan , dan sudah mendapatkan hasilnya, tetapi harus dilakukan pengecekan selama setahun kedepan untuk melihat efisiensi nya | saya dan dudi
2026-08-13 14:29 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | adhimas aulia aqshananda | 2100434 | qc senior specialist | Melakukan Sensory training untuk internal qaqc secara tahunan | untuk mendapatkan kalibrasi pemahaman yang sama perihal sensory dan product kopi kenangan | https://drive.google.com/open?id=1h_SS1HXDUjjoYB0glRiZLscOKOAg0Sut, https://drive.google.com/open?id=1xYq9OBh_3fstb0VlVitYGOXR6VOyNkhf | diadakan nya kelas sensory untuk internal kopi kenangan (semua divisi boleh joint) | Team | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | ongoing akan ada jadwal dengan tim LND untuk kelas ini dengan saya sebagai pengajarnya | saya dan pak alief, soon akan dengan hafid fahmi juga
2026-08-13 15:28 | nurfitriani.rais@kopikenangan.com | Nurfitriani | 1908136 | Group QAQC Specialist | Digitalisasi & Otomatisasi CIMS (Continuous Improvement Management System) Dashboard QA/QC | Proses pengajuan, persetujuan (approval), dan pemantauan project Continuous Improvement (CI) di departemen QA/QC sebelumnya masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan lambatnya proses birokrasi, sulitnya melacak status persetujuan, serta tidak adanya visualisasi data yang terpusat untuk memantau beban kerja staf dan progres berjalannya project (timeline/gantt chart). | https://drive.google.com/open?id=1pJ_fn9OArFNsaS7t10rFZ_XXCvpJa1WKvRriAMiDRuQ | Membangun sistem Continuous Improvement Management System (CIMS) yang 100% terotomatisasi menggunakan ekosistem Google Workspace (Google Forms, Google Sheets, & Apps Script). Sistem ini dilengkapi dengan: 1. Alur approval berjenjang otomatis melalui email. 2. Executive Dashboard interaktif untuk monitoring KPI, status project, dan Gantt Chart timeline. 3. Pelacakan kontribusi dan beban kerja setiap individu/staf secara otomatis (Smart Name Parser). | Individual | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Selesai dalam 2 Minggu (31 Juli - 12 Agustus 2026)
2026-08-13 16:56 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | Group QAQC Specialist | [Gsheet] Mapping Compile Issue Tracking | Issue Tracking raw data is inconsistent across platforms, making data consolidation and analysis more time-consuming for analysts. | https://drive.google.com/open?id=1zXieMO8UqKsQ18_lSe0hOXBTjgLX2IKDCVdY1pRvyVU | Standardize Issue Tracking data and automate vendor mapping across multiple platforms. | Cross Functional | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs) | 1 - 6 Bulan |  | Nirwansyah
2026-08-13 17:02 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | Group QAQC Specialist | [Data Studio/Looker] Schedule Mapping Revamp | The current schedule mapping is not easy to review, making it difficult to quickly understand the data and identify relevant information. | https://drive.google.com/open?id=1MlPFUvbzNzFn8M90LMktLvedV6egEGaSY2lz3K-QNoI | Revamp the schedule mapping and visualization to make the data easier to review and understand at a glance. | Team | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan |  | Nurfitriani
2026-08-14 08:07 | syarifah.zahra@kopikenangan.com | Syarifah Leismania Zahra | 1908012 | QA Assistant Manager | Thermal Bag untuk Proses TITO | Banyak store melakukan proses TITO terutama untuk produk yang sensitif dengan suhu sebagai contoh Food dan Susu (apabila stock menipis dan belum ada pengiriman kembali), maka dilakukan proses TITO antar store / mother store. Saat ini proses hanya menggunakan plastik takeaway sehingga dapat terjadi perubahan suhu yang ekstrem selama proses pengiriman dan sangat beresiko terhadap kualitas produk dan food safety. |  | Penggunaan Thermal Bag untuk Proses TITO (terutama produk yang highrisk) | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | 1 - 6 Bulan |  | Ibnu Achmad Sabil
2026-08-14 12:03 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | QC Specialist | SOP & WI Proses Quality Check Packaging Material | There is currently no standardized procedure for approving new packaging materials or for conducting their technical quality evaluation. As a result, the approval process and quality assessment are carried out inconsistently, without defined standards for sample quantity, evaluation duration, or the technical specifications that must be assessed. |  | Develop a standardized SOP for the approval process of new packaging materials, covering the entire workflow from sample receipt, sample quantity determination, testing methodology, evaluation period, data review, and final approval. The project will also establish a standardized Work Instruction (WI) for the technical quality inspection of new packaging materials to ensure a consistent, systematic, and objective evaluation process before implementation. | Individual | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | This project aims to standardize the entire packaging material quality control process, making it both comprehensive and easy to follow. By establishing clear and consistent procedures, the process can be executed by any qualified team member, encouraging broader participation in maintaining packaging quality rather than relying on a single individual.
2026-08-14 12:10 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | QC Specialist | Work Instruction for Quality Check of Merchandise Tumbler | The technical quality evaluation process for new merchandise, especially tumblers, has not yet been documented in a standardized Work Instruction (WI). Although the evaluation criteria are currently applied, they rely on individual expertise rather than a formalized process, creating a dependency on specific personnel and reducing consistency. |  | Create a comprehensive Work Instruction (WI) that standardizes the technical quality evaluation process for new merchandise. The WI will provide clear guidelines for durability, usability, and food-contact safety testing, ensuring evaluations are performed consistently and can be executed by any team member | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | < 1 Bulan | This Work Instruction standardizes the technical quality evaluation process, ensuring consistent assessments, reducing dependency on individual knowledge, improving knowledge transfer, and enabling any qualified team member to maintain packaging and merchandise quality effectively.
2026-08-18 17:22 | ratna.kartasasmita@kopikenangan.com | Ratna | 1912065 | QC specialist | HACCP internal | Belum ada standarisasi & konsistensi (terlebih untuk HACCP) khususnya dalam identifikasi bahaya, tindakan pengendalian, dan pengelolaan resiko food safety |  | Standarisasi dan improvement HACCP untuk proses yang high risk sebagai pilot implementation, yang kemudian dapat digunakan sebagai framework untuk roll-out ke proses | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls) | 1 - 6 Bulan |  | Angela Merici ( Global QA Specialist ) Dan Birgitta Adristi Natalie ( QA Intern)
2026-08-18 17:46 | ratna.kartasasmita@kopikenangan.com | Ratna | 1912065 | QC Specialist | HACCP Internal | Belum ada standarisasi & konsistensi (terlebih untuk HACCP) khususnya dalam identifikasi bahaya, tindakan pengendalian, dan pengelolaan resiko food safety |  | Standarisasi dan improvement HACCP untuk proses yang high risk sebagai pilot implementation, yang kemudian dapat digunakan sebagai framework untuk roll-out ke proses | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls) | 1 - 6 Bulan |  | Angela Merici ( Global QA Specialist ) dan Birgitta Adristi Natalie ( QA Intern )
2026-08-18 22:23 | ellyta.putri@kopikenangan.com | Ellyta | 200252 | Qa | Pembaharuan SOP Vendor Audit dan Asesmen New Vendor | SOP yang saat ini ada perlu dilakukan pembaharuan terkait ketentuan asesmen new vendor termasuk frekuensi untuk audit vendor es batu. Dan hal ini akan disosialisasikan ke departemen terkait |  | Melakukan pembaharuan dari SOP yang ada supaya lebih jelas dan mudah diimplementasikan | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | 1 - 6 Bulan
2026-08-18 22:45 | ellyta.putri@kopikenangan.com | Ellyta Widia Putri | 2510090 | QA Manager | Pembaharuan SOP Vendor Audit dan Asesmen New Vendor | SOP yang saat ini ada perlu dilakukan pembaharuan terkait ketentuan asesmen new vendor dan vendor existing. Dan hal ini akan disosialisasikan ke departemen terkait |  | Melakukan pembaharuan dari SOP yang ada supaya lebih jelas dan mudah diimplementasikan | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan
2026-08-19 11:20 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Tendy Roskananda | 2101160 | QA Spesialist | Pedoman Pelaksanaan Audit Kopi Kenangan Berbasis STAR Audit Checklist | Belum adanya pedoman secara tertulis dan terdaftar terkait dengan aturan poin per poin untuk STAR audit | https://drive.google.com/open?id=1fJe1glUoeajdBtTyLCVYjhBjuM0OlX18mbAwfbOKNhI | Pembuatan pedoman secara detail setiap pertanyaan pada STAR audit yang nantinya dapat digunakan sebagai manual atau "kitab" yang bisa dijadikan acuan selama proses audit. Pedoman ini juga akan mempermudah proses pembelajaran jika ada tim QAQC baru yang akan melakukan internal audit. | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | 1 - 6 Bulan
2026-08-19 11:30 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Tendy Roskananda | 2101160 | QA Specialist | Pedoman Pelaksanaan Audit Kopi Kenangan Berbasi STAR Audit Checklist | Belum adanya panduan tertulis dan terdaftar yang bisa digunakan sebagai acuan saat menjalankan internal audit | https://drive.google.com/open?id=16td6UN1kxFD7w6sytTp7CWeTg28yf6Y065p_TM6Gsck | Meningkatkan standardisasi dan konsistensi dalam pelaksanaan audit di seluruh area/store. Pedoman ini menjadi acuan bagi auditor dalam memahami tahapan audit, metode pemeriksaan, standar penilaian, dan pengumpulan evidence. Pedoman ini juga dapat digunakan jika ada tim QAQC baru untuk jadi pembelajaran yang lebih mudah dan jelas. | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | 1 - 6 Bulan
2026-08-19 11:36 | angela.merici@kopikenangan.com | Angela Merici | 2610025 | Global QA Specialist | Global Pest Control Program SOP | Aligning all pest control program standard despite the Global Food Safety Manual (Section 10) requiring a documented pest control program covering prevention, monitoring, eradication, and record-keeping. It will prevent gap exposes the organization to food contamination, regulatory non-compliance, and audit failure. |  | Conducting a pest control program SOP for Global region | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan |  | N/A
2026-08-19 11:40 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Tendy Roskananda | 2101160 | QA Specialist | Development of Document Control System | 1. Saat ini pengelolaan dokumen masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal penyimpanan, pengendalian versi, status approval, akses dokumen, dan monitoring masa berlaku dokumen. 2. belum terdapat Document Control System yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk mengendalikan seluruh siklus hidup dokumen mulai dari pembuatan, review, approval, distribusi, revisi, hingga penyimpanan dokumen obsolete. |  | Develop Document Control System merupakan project pengembangan sistem pengendalian dokumen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan traceability dalam pengelolaan dokumen perusahaan. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian dokumen mulai dari pembuatan, review, approval, distribusi, revisi, hingga monitoring masa berlaku dokumen dalam satu sistem yang terstruktur dan terpusat. | Team | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 7 - 12 Bulan | Project baru akan mulai di bulan Desember 2026 dengan target selesai sebelum eksternal audit ISO tahun 2027 | Nirwansyah dan Elmo Yusuf Prakasa
2026-08-19 14:13 | putri.adistyaningrum@kopikenangan.com | Putri Awwalia Adistyaningrum | 2610026 | QA Specialist | SOP Penanganan Produk Tidak Sesuai | Alur penanganan issue sebelumnya belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang terstruktur serta pembagian PIC yang jelas pada setiap tahapan proses. Pada praktiknya, issue hanya disampaikan melalui link kepada Procurement/Vendor tanpa adanya mekanisme follow-up dan monitoring yang jelas, sehingga berpotensi menyebabkan issue tidak termonitor hingga selesai dan penyelesaian issue menjadi kurang optimal. | https://drive.google.com/open?id=1NJsHPSR4ekGLhIL_5hof_uf3d8IRmZ2w | Melakukan perbaikan alur SOP dengan memperjelas klasifikasi, PIC, dan tahapan tindak lanjut untuk setiap kategori issue. Kategori A merupakan confirmed vendor issue, sehingga dapat langsung diarahkan untuk tindak lanjut sesuai jenis issue, yaitu Basic Food yang diinformasikan langsung oleh QAQC kepada Vendor dan RM/PM yang diinformasikan kepada Procurement. Sementara itu, Kategori B merupakan issue yang sumber penyebabnya belum dapat dipastikan, sehingga QAQC melakukan investigasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah issue merupakan Issue Internal atau Issue Vendor. Hasil investigasi menjadi dasar penentuan tindak lanjut, baik berupa waste untuk Issue Internal maupun eskalasi kepada Procurement untuk Issue Vendor. Seluruh proses penanganan dan monitoring issue tetap dilakukan melalui Issue Tracking pada Jarvin, sehingga proses tetap terintegrasi dan efisien tanpa menambah proses administrasi manual. Selain itu, dilakukan pengembangan pada fitur Issue Tracking Jarvin untuk mendukung proses automation, seperti monitoring status, follow-up, dan eskalasi issue, sehingga proses penanganan dapat lebih terkontrol dan memastikan issue ditindaklanjuti hingga selesai. | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan |  | Syarifah L. Zahra, Hafidh N.
2026-08-19 14:18 | putri.adistyaningrum@kopikenangan.com | Putri Awwalia Adistyaningrum | 2610026 | QA Specialist | Standardisasi Prosedur Pengajuan dan Monitoring SLHS | Proses pengajuan dan pemenuhan persyaratan SLHS telah berjalan sesuai kebutuhan masing-masing store, namun sebelumnya belum terdapat prosedur yang mengatur alur, PIC, dokumen, dan monitoring proses SLHS secara terstandarisasi. Seiring dengan meningkatnya target store yang akan melanjutkan proses SLHS, diperlukan prosedur yang dapat menjadi acuan agar proses lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dimonitor. |  | Membuat dan menetapkan Prosedur SLHS yang mengatur alur proses secara end-to-end, mulai dari penentuan target store, identifikasi persyaratan, pemenuhan dokumen dan persyaratan teknis, koordinasi dengan pihak terkait, pengajuan SLHS, hingga monitoring status penerbitan. | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan
2026-08-20 17:14 | shidqi.sabian@kopikenangan.com | Shidqi Dewa Sabian | 2500764 | QA Management Trainee | Work Instruction Approval Chemical & Cleaning Material (Food Contact) | Belum tersedianya Work Instructionter yang standardisasi untuk proses persetujuan bahan kimia dan material pembersih yang bersentuhan langsung dengan makanan (food contact) |  | Menyusun dan mengimplementasikan WI Approval Chemical & Cleaning Material (Food Contact) yang mencakup standar alur persetujuan | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan
2026-08-21 14:45 | elmo.prakasa@kopikenangan.com | Elmo Yusuf Prakasa | 1901025 | QC Specialist | Form Assessment New Joiner QAQC | Tidak adanya parameter dan dokumentasi new joiner dinyatakan layak untuk melakukan internal audit setelah melakukan shadowing bersama auditor internal yang lain | https://drive.google.com/open?id=1R6NlPitvn1Jtt-A5QNzC92qOz1J0oWZ4 | Untuk dokumentasi new joiner QAQC layak melakukan internal audit mandiri | Team | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan |  | Elmo Yusuf Prakasa, Mustofa Kamal & Sanjun Faujan
2026-08-24 16:03 | angela.merici@kopikenangan.com | Angela Merici | 2610025 | Global QA Specialist | Store Audit Finding Trend Analysis & Dashboard Development | Audit finding data across 1300+ stores is currently not centrally aggregated and analyzed, limiting visibility into operational trends, recurring issues, and risk patterns. A centralized analysis approach would enable data-driven identification of improvement opportunities and support the development of standardized SOPs, operational standards, and continuous training initiatives |  | Data standardization, analytics & dashboard development, data-driven actionable insights | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun |  | 1. Ibnu Achmad Sabil (QA Senior Specialist) - 1811040 2. Hafidh Nurhidayat (Group QAQC Specialist) - 2005004 3. Fahmi Irfan Wahas (QC Specialist) - 2005005
2026-08-28 15:21 | ibnu.sabil@kopikenangan.com | Ibnu Achmad Sabil | 1811040 | QA Senior Specialist | Standarisasi Proses Penanganan Kemasan Bahan Baku | Saat ini masih terdapat customer complaint terkait kontaminasi benda asing yang berasal dari komponen kemasan bahan baku, seperti tutup botol, ring, dan potongan plastik. Belum adanya standar penanganan kemasan yang konsisten di store meningkatkan risiko kontaminasi produk dan berdampak pada food safety serta kepuasan pelanggan. |  | Membuat standar pembukaan, pemeriksaan, dan penggunaan kemasan bahan baku disertai implementasi untuk mengurangi risiko kontaminasi benda asing pada produk. | Team | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | 1 - 6 Bulan | Project ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kontaminasi benda asing dari kemasan bahan baku melalui standardisasi proses pembukaan, pemeriksaan, dan penggunaan bahan baku di store. | Tendy Roskananda
2026-09-03 09:06 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | Group QAQC Specialist | Setup ME Global & Materi Training ME Global | Current daily checklist and STAR audit processes for Mantan Eye Global (PH&AU and TW) are not yet fully standardized and digitally integrated. The existing process requires manual handling and has different practices across markets, resulting in inconsistent data collection, limited visibility of audit results, and delays in monitoring and follow-up. In addition, the absence of a centralized and synchronized system makes it more difficult to maintain consistent standards, track compliance, identify recurring issues, and analyze performance across different markets. |  | Develop and implement a standardized digital questionnaire for Mantan Eye daily checklists and STAR audits across global markets. The solution will standardize questions and assessment criteria, digitize the data collection process, and synchronize submitted data into a centralized database or reporting system. Supporting training materials will also be developed to ensure consistent understanding and implementation by users in each market. This improvement aims to increase data accuracy and consistency, reduce manual work, improve visibility of audit and compliance results, enable faster follow-up, and provide a more reliable foundation for cross-market analysis and continuous improvement. | Cross Functional | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan |  | Nirwansyah, Nurfitriani
2026-09-03 09:33 | angela.merici@kopikenangan.com | Angela Merici | 2610025 | Global QA Specialist | Mantan Eye Checklist Generation for OPS and STAR Audit | Mantan Eye checklist is not yet standardized across all regions (Malaysia, Singapore, Taiwan, India, Australia, and the Philippines), resulting in differences in checklist content, monitoring practices, and execution standards. A standardized Mantan Eye checklist is needed to ensure consistent requirements, monitoring, and implementation across all regions, while aligning with the OPS and STAR Audit standards. |  | Standardize checklist across regions, align OPS & STAR audit requirements, create checklist & criteria, create global master checklist, standardize scoring & compliance | Individual | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan
2026-09-15 13:15 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | Quality Control Specialist | Improvement Standard Operational Prosedure FIFO Packaging Cup | Telah ditemukan banyak packaging material terutama plastic cup dan paper cup yang tidak mengalami fifo pada dispenser cup sehingga ditemukan isu seperti kotor atau paper cup dalam kondisi penyok karena sudah mengalami tekanan dalam waktu lama dan tidak mengikuti proses FIFO (First In First Out) |  | Mengembangkan SOP FIFO terkait packaging material terutama paper cup dan plastic cup untuk menghindari isu serupa yang ditemukan di operation terulang kembali dan menjaga kualitas produk yang disajikan ke pelanggan tetap sesuai standard tanpa cacat | Individual | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan
2026-09-18 10:27 | shidqi.sabian@kopikenangan.com | Shidqi Dewa Sabian | 2500764 | Management Trainee (QA) | SOP Pengadaan dan Pengendalian Tools Chemical | Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang terjadi di store mengenai penggunaan tools seperti spray dan botol pump chemical yang tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum di refill |  | Akan dibuat SOP untuk memperjelas flow pengadaan tools chemical dari vendor to store dan cara pengendalian tools chemical yang layak dan sesuai untuk digunakan di store | Team | Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan |  | Ibnu Achmad Sabil & Syarifah Leismania Zahra
2026-09-18 14:09 | shidqi.sabian@kopikenangan.com | Shidqi Dewa Sabian | 2500764 | QA Management Trainee | SOP Pengadaan dan Pengendalian Tools Chemical | Masih terdapat ketidaksesuaian pada store mengenai pengendalian tools chemical seperti botol spray dan botol pump yang sudah tidak layak, namun masih digunakan. |  | Akan dibentuk SOP mengenai pengendalian tools chemical berupa Do's and Dont's dan juga pembuatan flow mengenai pengadaan tools chemical seperti botol spray dan botol pump dari vendor to store untuk mempermudah proses pengadaan jika terdapat item yang sudah tidak layak digunakan di store. | Team | Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan |  | Syarifah Leismania Zahra & Ibnu Achmad Sabil
2026-09-21 09:41 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | QC Specialist | Improvement Standard Operasional Prosedur FIFO Packaging Material (Cup) | Telah ditemukan beberapa isu di store dimana paper cup yang diterima mengalami gepeng dan kotor di bibir cup yang setelah ditelusur potensinya terjadi karena FIFO pada dispenser cup tidak berjalan sehingga terjadi penumpukan berulang yang mengakibatkan cup yang berada di paling bawah menjadi gepeng / penyok dan kotor sehingga mempengaruhi kualitas produk yang disampaikan ke pelanggan | https://drive.google.com/open?id=1H7FeJplaOlLR42SKFtonbXkTSgph8poP | Melakukan improvement pada standard operational prosedur untuk first in first out agar cup yang lama dapat digunakan terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan dalam waktu lama yang menyebabkan kemasan penyok atau rusak | Cross Functional | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | < 1 Bulan |  | Learning & Development Team
2026-09-24 15:40 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Tendy Roskananda | 2101160 | QA Specialist | Form Audit Vendor Es Batu | Form audit vendor es batu yang digunakan saat ini masih memiliki beberapa item pemeriksaan yang cukup detail dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan aktual dalam proses audit vendor es batu. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengecekan menjadi kurang praktis dam efektif. Selain itu, terdapat potensi adanya informasi yang kurang relevan atau tumpang tindih sehingga dapat menyulitkan auditor dalam melakukan pengisian dan evaluasi hasil audit secara konsisten. |  | Simplifikasi dan standardisasi Form Audit Vendor Es Batu dengan mengoptimalkan item pemeriksaan berdasarkan risiko dan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga form lebih praktis, efektif, dan mudah diaplikasikan tanpa mengurangi aspek penting dalam evaluasi vendor. | Individual | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan

## MASTER_PROJECT
Project ID | Submit Date | Project Title | Initiator | Employee ID | Email Adress | Project Scope | Project Members | Department | Job Title | Manager | Problem Statement | Supporting Evidence | Improvement Idea | Impact | Timeline | Priority | Status | Due Date | Completion Date | Benefit | Remarks
CI-2026-0002 | 2026-08-12 17:47 | Continuous Improvement via Operation Mantan Eye Feedback | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Team | Ibnu Achmad Sabil | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | There is currently no official platform for the Operations team, across all levels and brands, to provide structured feedback on the Operational Mantan Eye. I propose creating a centralized feedback platform that enables the Operations team to share their insights directly with the Quality team. The collected feedback will serve as a data-driven foundation for continuous operational improvement, identifying recurring issues and opportunities that can be translated into improvement projects such as new or revised SOPs, Work Instructions (WI), and other operational standards. |  | Develop a Google Form alongside with guideline that is accessible to all Operations team members, across all brands and organizational levels, to collect structured feedback and operational insights. The Quality team will review and analyze the collected data to identify trends, recurring issues, and improvement opportunities. Feedback will be evaluated on a quarterly basis, with prioritized actions translated into operational improvement initiatives such as SOP updates, Work Instructions (WI), process enhancements, and other quality improvement projects. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Waiting Closing Approval | 2026-09-12 17:47 | 2026-09-01 | Quality & Compliance Improvement - - | Evidence: https://drive.google.com/drive/folders/1SAUwb9aJ5eKhZvUxCWxCLLlF96Oe0dSa ¦ Summary: This project will serve as one of the foundation for supporting Operations through Quality by identifying opportunities to adjust, improve, and develop work practices to be more efficient, effective, and relevant to operational needs. Through the Mantan Eye Operational Feedback, we can gain insights directly from the operational perspective and translate them into meaningful improvements. Ultimately, this initiative is expected to generate more impactful projects that provide value not only to Operations and the Quality Department, but also to the company as a whole.
CI-2026-0003 | 2026-08-13 09:36 | Penggunaan & Penanganan Utensil Food Contact | Ibnu Achmad Sabil | 1811040 | ibnu.sabil@kopikenangan.com | Team | Fahmi Irfan Wahas dan Mustofa Kamal | QAQC | QA Senior Specialist | Ellyta Widia Putri | Saat ini belum terdapat standar yang terintegrasi dan terdokumentasi secara jelas terkait penggunaan, penanganan, pembersihan, penyimpanan, kriteria kelayakan, serta proses penggantian utensil food contact di seluruh operasional. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan praktik antar store dan brand, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan, kontaminasi produk, penggunaan utensil yang tidak sesuai fungsi, serta penggunaan utensil yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, belum adanya acuan baku mengenai klasifikasi utensil food contact dan standar kelayakan penggunaannya menyulitkan proses monitoring, evaluasi, serta pengadaan utensil yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar kualitas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi penggunaan dan penanganan utensil food contact sebagai pedoman operasional untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kualitas produk, meningkatkan konsistensi operasional, serta mendukung efektivitas proses pengawasan dan penggantian utensil. | https://drive.google.com/open?id=13Pd8cCKMDC8qE6lJo-lHc8B4_tgC8Xez | Mengembangkan dan mengimplementasikan standar penggunaan serta penanganan utensil food contact yang mencakup klasifikasi utensil, proses pembersihan dan sanitasi, metode penyimpanan, kriteria kelayakan penggunaan, serta mekanisme replacement utensil. Standarisasi ini akan dituangkan dalam bentuk Work Instruction (WI), dan panduan pengadaan utensil yang berlaku untuk seluruh brand dan operasional. Implementasi standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi operasional, meminimalkan risiko kontaminasi produk, memastikan seluruh utensil yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan, serta memberikan acuan yang jelas bagi tim operasional dalam penggunaan, perawatan, inspeksi, dan penggantian utensil secara tepat dan terukur. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan | Medium | Waiting Closing Approval | 2027-02-13 09:36 | 2026-09-30 | Quality & Compliance Improvement - - | Evidence: https://docs.google.com/presentation/d/1yceg-5lYDufMfCk9s5De-QffP73IRAF0/edit?usp=drive_link&ouid=109676738566331036766&rtpof=true&sd=true ¦ Summary: Project standarisasi penggunaan dan penanganan utensil food contact telah berhasil diselesaikan melalui revisi dan penyempurnaan, sosialisasi kepada operasional, serta penyediaan satu standar acuan yang terintegrasi di LMS. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh store memiliki pemahaman dan praktik yang seragam terkait penggunaan, penyimpanan, pembersihan, dan penggantian utensil yang bersentuhan langsung dengan produk pangan. Dampak yang Diharapkan 1. Meningkatkan kepatuhan store terhadap standar keamanan pangan dan higiene. 2. Mengurangi risiko kontaminasi silang akibat penggunaan utensil yang tidak sesuai. 3. Menyeragamkan proses operasional di seluruh store sehingga lebih mudah dipantau dan diaudit. 4. Meningkatkan kualitas produk dan menjaga keamanan konsumen. 5. Menjadi referensi tunggal yang jelas bagi store dalam pengelolaan utensil food contact, sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi prosedur.
CI-2026-0004 | 2026-08-13 11:21 | WI New Joiner QAQC | Elmo Yusuf Prakasa | 1901025 | elmo.prakasa@kopikenangan.com | Team | Mustofa Kamal dan Sanjun Faujan | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | Tidak adanya guidance yang jelas untuk new joiner di tim QAQC | 🔗 Buka Link Drive | Supaya new joiner mempunyai guidance yang jelas, feedback dari audit internal ISO | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Approved | 2026-09-13 11:21 |  |  | Dokumen telah disetujui, terdaftar ke tim DCR dan efektif per tanggal 8 September 2026 Note: Supporting Evidence masih berupa teks tidak dapat dibuka
CI-2026-0005 | 2026-08-13 14:03 | Development new vendor kenangan blend | Adhimas Aulia Aqshananda | 2100434 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | Cross Functional | Procurement, BD dan RND | QAQC | QC Senior Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | Sehubungan dengan banyak nya store kopi kenangan yg akan buka , maka dibutuhkan vendor alternatif kopi kenangan blend untuk dapat mengcover secara konsisten | 🔗 Buka Link Drive | trial bbrapa origin dengan beberapa vendor yang terhubung dengan tender kopi kenangan blend oleh procurement bersama dengan RND | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | Medium | Rejected
CI-2026-0006 | 2026-08-13 14:07 | temuan adanya ketidak sesuaian BOM antara gula aren secara netto dan briuto | Adhimas Aulia Aqshananda | 2100434 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | Cross Functional | QAQC , BD dan Procurement | QAQC | QC Senior Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | adanya perbedaan perhitungan antara store dan vendor perihal satuan berat dan mililiter , yang menyebabkan perbedaan miskomunikasi oleh pihak store dan jarvin stock opname , karena jatuhnya store akan selalu stok nya minus , dikarenakan di jirigen tercantum 5 liter/6 kg sedangkan yang didapatkan kan total voliume tidak 5 liter | 🔗 Buka Link Drive | allighnment diperlukan ke tim yg bersangkutan (BD dan Procurement) agar tidak terjadi varian yang banyak di store kita | Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs) | > 1 Tahun | Medium | Approved | 2027-08-13 14:07
CI-2026-0007 | 2026-08-13 14:11 | Alternatif vendor untuk Kenangan coffee malaysia | Adhimas Aulia Aqshananda | 2100434 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | Cross Functional | QAQC, BD, Procurement | QAQC | QC Senior Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | untuk cost efisiensi dan konsistensi maka diperlukan alternatif vendor untuk kenangan blend for kenangan coffee malaysia and singapore | 🔗 Buka Link Drive | membantu melakukan flavor driven untuk vendor2 yang memiliki kesamaan rasa dengan eksisting vendor kita | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | > 1 Tahun | Medium | Rejected
CI-2026-0008 | 2026-08-13 14:15 | evaluasi audit star tahunan | Adhimas Aulia Aqshananda | 2100434 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | Team | Mochamad Dudi Pinisurya | QAQC | QC Senior Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | untuk menyamakan persepsi perihal audit star | 🔗 Buka Link Drive | melakukan pendekatan perihal understanding setiap aspek didalam point audit star , untuk mencapai 1 pov yang sama sehingga mengurangi misleading di saat audit | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | Medium | Rejected |  |  |  | Kalau suatu aktivitas sudah menjadi suatu rutinitas (bulanan, tahunan) tidak masuk kategori project CI
CI-2026-0009 | 2026-08-13 14:29 | Melakukan Sensory training untuk internal qaqc secara tahunan | Adhimas Aulia Aqshananda | 2100434 | adhimas.aulia@kopikenangan.com | Team | Yanuar Alif Rohmansyah, Hafidh Nurhidayat, Fahmi Irfan Wahas | QAQC | QC Senior Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | untuk mendapatkan kalibrasi pemahaman yang sama perihal sensory dan product kopi kenangan | 🔗 Buka Link Drive | diadakan nya kelas sensory untuk internal kopi kenangan (semua divisi boleh joint) | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | Medium | Rejected |  |  |  | Kalau sudah menjadi rutinitas tahunan (Sensory training) tidak masuk kategori project CI
CI-2026-0010 | 2026-08-13 15:28 | Digitalisasi & Otomatisasi CIMS (Continuous Improvement Management System) Dashboard QA/QC | Nurfitriani | 1908136 | nurfitriani.rais@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | Group QAQC Specialist | Bayun Binantoro | Proses pengajuan, persetujuan (approval), dan pemantauan project Continuous Improvement (CI) di departemen QA/QC sebelumnya masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan lambatnya proses birokrasi, sulitnya melacak status persetujuan, serta tidak adanya visualisasi data yang terpusat untuk memantau beban kerja staf dan progres berjalannya project (timeline/gantt chart). | 🔗 Buka Link Drive | Membangun sistem Continuous Improvement Management System (CIMS) yang 100% terotomatisasi menggunakan ekosistem Google Workspace (Google Forms, Google Sheets, & Apps Script). Sistem ini dilengkapi dengan: 1. Alur approval berjenjang otomatis melalui email. 2. Executive Dashboard interaktif untuk monitoring KPI, status project, dan Gantt Chart timeline. 3. Pelacakan kontribusi dan beban kerja setiap individu/staf secara otomatis (Smart Name Parser). | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Approved | 2026-09-13 15:28
CI-2026-0011 | 2026-08-13 16:56 | [Gsheet] Mapping Compile Issue Tracking | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Cross Functional | Nirwansyah | QAQC | Group QAQC Specialist | Bayun Binantoro | Issue Tracking raw data is inconsistent across platforms, making data consolidation and analysis more time-consuming for analysts. | 🔗 Buka Link Drive | Standardize Issue Tracking data and automate vendor mapping across multiple platforms. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Cost Saving (Reduces waste, material, manpower, or other operating costs) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-13 16:56
CI-2026-0012 | 2026-08-13 17:02 | [Data Studio/Looker] Schedule Mapping Revamp | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Team | Nurfitriani | QAQC | Group QAQC Specialist | Bayun Binantoro | The current schedule mapping is not easy to review, making it difficult to quickly understand the data and identify relevant information. | 🔗 Buka Link Drive | Revamp the schedule mapping and visualization to make the data easier to review and understand at a glance. | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-13 17:02
CI-2026-0013 | 2026-08-14 08:07 | Thermal Bag untuk Proses TITO | Syarifah Leismania Zahra | 1908012 | syarifah.zahra@kopikenangan.com | Team | Ibnu Achmad Sabil | QAQC | QA Assistant Manager | Ellyta Widia Putri | Banyak store melakukan proses TITO terutama untuk produk yang sensitif dengan suhu sebagai contoh Food dan Susu (apabila stock menipis dan belum ada pengiriman kembali), maka dilakukan proses TITO antar store / mother store. Saat ini proses hanya menggunakan plastik takeaway sehingga dapat terjadi perubahan suhu yang ekstrem selama proses pengiriman dan sangat beresiko terhadap kualitas produk dan food safety. |  | Penggunaan Thermal Bag untuk Proses TITO (terutama produk yang highrisk) | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-14 08:07
CI-2026-0014 | 2026-08-14 12:03 | SOP & WI Proses Quality Check Packaging Material | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | There is currently no standardized procedure for approving new packaging materials or for conducting their technical quality evaluation. As a result, the approval process and quality assessment are carried out inconsistently, without defined standards for sample quantity, evaluation duration, or the technical specifications that must be assessed. |  | Develop a standardized SOP for the approval process of new packaging materials, covering the entire workflow from sample receipt, sample quantity determination, testing methodology, evaluation period, data review, and final approval. The project will also establish a standardized Work Instruction (WI) for the technical quality inspection of new packaging materials to ensure a consistent, systematic, and objective evaluation process before implementation. | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Approved | 2026-09-14 12:03
CI-2026-0015 | 2026-08-14 12:10 | Work Instruction for Quality Check of Merchandise Tumbler | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | The technical quality evaluation process for new merchandise, especially tumblers, has not yet been documented in a standardized Work Instruction (WI). Although the evaluation criteria are currently applied, they rely on individual expertise rather than a formalized process, creating a dependency on specific personnel and reducing consistency. |  | Create a comprehensive Work Instruction (WI) that standardizes the technical quality evaluation process for new merchandise. The WI will provide clear guidelines for durability, usability, and food-contact safety testing, ensuring evaluations are performed consistently and can be executed by any team member | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality) | < 1 Bulan | Medium | Waiting Closing Approval | 2026-09-14 12:10 | 2026-09-02 | Quality & Compliance Improvement - - | Evidence: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GBkVBN3godAysygobHMzJ_OwU1yrX834 ¦ Summary: This project will serve as a foundation for QAQC in conducting new merchandise tumbler testing while enabling the department to establish and distribute standardized basic testing knowledge. By implementing a standardized testing procedure, the process can be carried out more efficiently and effectively across the team, while also strengthening the consistency, reliability, and validation of testing data.
CI-2026-0016 | 2026-08-18 17:46 | HACCP Internal | Ratna | 1912065 | ratna.kartasasmita@kopikenangan.com | Team | Angela Merici ( Global QA Specialist ) dan Birgitta Adristi Natalie ( QA Intern ) | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | Belum ada standarisasi & konsistensi (terlebih untuk HACCP) khususnya dalam identifikasi bahaya, tindakan pengendalian, dan pengelolaan resiko food safety |  | Standarisasi dan improvement HACCP untuk proses yang high risk sebagai pilot implementation, yang kemudian dapat digunakan sebagai framework untuk roll-out ke proses | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-18 17:46
CI-2026-0017 | 2026-08-18 22:45 | Pembaharuan SOP Vendor Audit dan Asesmen New Vendor | Ellyta Widia Putri | 2510090 | ellyta.putri@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QA Manager | Bayun Binantoro | SOP yang saat ini ada perlu dilakukan pembaharuan terkait ketentuan asesmen new vendor dan vendor existing. Dan hal ini akan disosialisasikan ke departemen terkait |  | Melakukan pembaharuan dari SOP yang ada supaya lebih jelas dan mudah diimplementasikan | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Waiting Closing Approval | 2027-02-18 22:45 | 2026-09-18 | Quality & Compliance Improvement - - | Evidence: https://docs.google.com/presentation/d/1OZ3v5aKrtkIi3QtznP_1CQOnKz7uVBaoJB6pfDuL060/edit?slide=id.h67e64034aae3f070_0_164#slide=id.h67e64034aae3f070_0_164 ¦ Summary: Saat ini SOP telah disosialisasikan ke departemen terkait. Penerapan alur proses ini memudahkan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan langkah selanjutnya serta menyajikan informasi yang lebih jelas
CI-2026-0018 | 2026-08-19 11:30 | Pedoman Pelaksanaan Audit Kopi Kenangan Berbasi STAR Audit Checklist | Tendy Roskananda | 2101160 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QA Specialist | Ellyta Widia Putri | Belum adanya panduan tertulis dan terdaftar yang bisa digunakan sebagai acuan saat menjalankan internal audit | 🔗 Buka Link Drive | Meningkatkan standardisasi dan konsistensi dalam pelaksanaan audit di seluruh area/store. Pedoman ini menjadi acuan bagi auditor dalam memahami tahapan audit, metode pemeriksaan, standar penilaian, dan pengumpulan evidence. Pedoman ini juga dapat digunakan jika ada tim QAQC baru untuk jadi pembelajaran yang lebih mudah dan jelas. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-19 11:30
CI-2026-0019 | 2026-08-19 11:36 | Global Pest Control Program SOP | Angela Merici | 2610025 | angela.merici@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | Global QA Specialist | Bayun Binantoro | Aligning all pest control program standard despite the Global Food Safety Manual (Section 10) requiring a documented pest control program covering prevention, monitoring, eradication, and record-keeping. It will prevent gap exposes the organization to food contamination, regulatory non-compliance, and audit failure. |  | Conducting a pest control program SOP for Global region | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-19 11:36
CI-2026-0020 | 2026-08-19 11:40 | Development of Document Control System | Tendy Roskananda | 2101160 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Team | Nirwansyah dan Elmo Yusuf Prakasa | QAQC | QA Specialist | Ellyta Widia Putri | 1. Saat ini pengelolaan dokumen masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal penyimpanan, pengendalian versi, status approval, akses dokumen, dan monitoring masa berlaku dokumen. 2. belum terdapat Document Control System yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk mengendalikan seluruh siklus hidup dokumen mulai dari pembuatan, review, approval, distribusi, revisi, hingga penyimpanan dokumen obsolete. |  | Develop Document Control System merupakan project pengembangan sistem pengendalian dokumen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan traceability dalam pengelolaan dokumen perusahaan. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian dokumen mulai dari pembuatan, review, approval, distribusi, revisi, hingga monitoring masa berlaku dokumen dalam satu sistem yang terstruktur dan terpusat. | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 7 - 12 Bulan | Medium | Approved | 2027-08-19 11:40
CI-2026-0021 | 2026-08-19 14:13 | SOP Penanganan Produk Tidak Sesuai | Putri Awwalia Adistyaningrum | 2610026 | putri.adistyaningrum@kopikenangan.com | Team | Syarifah L. Zahra, Hafidh Nurhidayat | QAQC | QA Specialist | Ellyta Widia Putri | Alur penanganan issue sebelumnya belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang terstruktur serta pembagian PIC yang jelas pada setiap tahapan proses. Pada praktiknya, issue hanya disampaikan melalui link kepada Procurement/Vendor tanpa adanya mekanisme follow-up dan monitoring yang jelas, sehingga berpotensi menyebabkan issue tidak termonitor hingga selesai dan penyelesaian issue menjadi kurang optimal. | 🔗 Buka Link Drive | Melakukan perbaikan alur SOP dengan memperjelas klasifikasi, PIC, dan tahapan tindak lanjut untuk setiap kategori issue. Kategori A merupakan confirmed vendor issue, sehingga dapat langsung diarahkan untuk tindak lanjut sesuai jenis issue, yaitu Basic Food yang diinformasikan langsung oleh QAQC kepada Vendor dan RM/PM yang diinformasikan kepada Procurement. Sementara itu, Kategori B merupakan issue yang sumber penyebabnya belum dapat dipastikan, sehingga QAQC melakukan investigasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah issue merupakan Issue Internal atau Issue Vendor. Hasil investigasi menjadi dasar penentuan tindak lanjut, baik berupa waste untuk Issue Internal maupun eskalasi kepada Procurement untuk Issue Vendor. Seluruh proses penanganan dan monitoring issue tetap dilakukan melalui Issue Tracking pada Jarvin, sehingga proses tetap terintegrasi dan efisien tanpa menambah proses administrasi manual. Selain itu, dilakukan pengembangan pada fitur Issue Tracking Jarvin untuk mendukung proses automation, seperti monitoring status, follow-up, dan eskalasi issue, sehingga proses penanganan dapat lebih terkontrol dan memastikan issue ditindaklanjuti hingga selesai. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-19 14:13
CI-2026-0022 | 2026-08-19 14:18 | Standardisasi Prosedur Pengajuan dan Monitoring SLHS | Putri Awwalia Adistyaningrum | 2610026 | putri.adistyaningrum@kopikenangan.com | Team | Mochamad Dudi Pinisurya | QAQC | QA Specialist | Ellyta Widia Putri | Proses pengajuan dan pemenuhan persyaratan SLHS telah berjalan sesuai kebutuhan masing-masing store, namun sebelumnya belum terdapat prosedur yang mengatur alur, PIC, dokumen, dan monitoring proses SLHS secara terstandarisasi. Seiring dengan meningkatnya target store yang akan melanjutkan proses SLHS, diperlukan prosedur yang dapat menjadi acuan agar proses lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dimonitor. |  | Membuat dan menetapkan Prosedur SLHS yang mengatur alur proses secara end-to-end, mulai dari penentuan target store, identifikasi persyaratan, pemenuhan dokumen dan persyaratan teknis, koordinasi dengan pihak terkait, pengajuan SLHS, hingga monitoring status penerbitan. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-19 14:18
CI-2026-0023 | 2026-08-20 17:14 | Work Instruction Approval Chemical & Cleaning Material (Food Contact) | Shidqi Dewa Sabian | 2500764 | shidqi.sabian@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QA Management Trainee | Ellyta Widia Putri | Belum tersedianya Work Instructionter yang standardisasi untuk proses persetujuan bahan kimia dan material pembersih yang bersentuhan langsung dengan makanan (food contact) |  | Menyusun dan mengimplementasikan WI Approval Chemical & Cleaning Material (Food Contact) yang mencakup standar alur persetujuan | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-20 17:14
CI-2026-0024 | 2026-08-21 14:45 | Form Assessment New Joiner QAQC | Elmo Yusuf Prakasa | 1901025 | elmo.prakasa@kopikenangan.com | Team | Elmo Yusuf Prakasa, Mustofa Kamal, Sanjun Faujan | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | Tidak adanya parameter dan dokumentasi new joiner dinyatakan layak untuk melakukan internal audit setelah melakukan shadowing bersama auditor internal yang lain | 🔗 Buka Link Drive | Untuk dokumentasi new joiner QAQC layak melakukan internal audit mandiri | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Approved | 2026-09-21 14:45
CI-2026-0025 | 2026-08-24 16:03 | Store Audit Finding Trend Analysis & Dashboard Development | Angela Merici | 2610025 | angela.merici@kopikenangan.com | Team | Ibnu Achmad Sabil, Hafidh Nurhidayat, Fahmi Irfan Wahas | QAQC | Global QA Specialist | Bayun Binantoro | Audit finding data across 1300+ stores is currently not centrally aggregated and analyzed, limiting visibility into operational trends, recurring issues, and risk patterns. A centralized analysis approach would enable data-driven identification of improvement opportunities and support the development of standardized SOPs, operational standards, and continuous training initiatives |  | Data standardization, analytics & dashboard development, data-driven actionable insights | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | > 1 Tahun | Medium | Approved | 2027-08-24 16:03
CI-2026-0026 | 2026-08-28 15:21 | Standarisasi Proses Penanganan Kemasan Bahan Baku | Ibnu Achmad Sabil | 1811040 | ibnu.sabil@kopikenangan.com | Team | Tendy Roskananda | QAQC | QA Senior Specialist | Ellyta Widia Putri | Saat ini masih terdapat customer complaint terkait kontaminasi benda asing yang berasal dari komponen kemasan bahan baku, seperti tutup botol, ring, dan potongan plastik. Belum adanya standar penanganan kemasan yang konsisten di store meningkatkan risiko kontaminasi produk dan berdampak pada food safety serta kepuasan pelanggan. |  | Membuat standar pembukaan, pemeriksaan, dan penggunaan kemasan bahan baku disertai implementasi untuk mengurangi risiko kontaminasi benda asing pada produk. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-02-28 15:21
CI-2026-0027 | 2026-09-03 09:06 | Setup ME Global & Materi Training ME Global | Hafidh Nurhidayat | 2005004 | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com | Cross Functional | Nirwansyah, Nurfitriani | QAQC | Group QAQC Specialist | Bayun Binantoro | Current daily checklist and STAR audit processes for Mantan Eye Global (PH&AU and TW) are not yet fully standardized and digitally integrated. The existing process requires manual handling and has different practices across markets, resulting in inconsistent data collection, limited visibility of audit results, and delays in monitoring and follow-up. In addition, the absence of a centralized and synchronized system makes it more difficult to maintain consistent standards, track compliance, identify recurring issues, and analyze performance across different markets. |  | Develop and implement a standardized digital questionnaire for Mantan Eye daily checklists and STAR audits across global markets. The solution will standardize questions and assessment criteria, digitize the data collection process, and synchronize submitted data into a centralized database or reporting system. Supporting training materials will also be developed to ensure consistent understanding and implementation by users in each market. This improvement aims to increase data accuracy and consistency, reduce manual work, improve visibility of audit and compliance results, enable faster follow-up, and provide a more reliable foundation for cross-market analysis and continuous improvement. | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive), Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-03-03 09:06
CI-2026-0028 | 2026-09-03 09:33 | Mantan Eye Checklist Generation for OPS and STAR Audit | Angela Merici | 2610025 | angela.merici@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | Global QA Specialist | Bayun Binantoro | Mantan Eye checklist is not yet standardized across all regions (Malaysia, Singapore, Taiwan, India, Australia, and the Philippines), resulting in differences in checklist content, monitoring practices, and execution standards. A standardized Mantan Eye checklist is needed to ensure consistent requirements, monitoring, and implementation across all regions, while aligning with the OPS and STAR Audit standards. |  | Standardize checklist across regions, align OPS & STAR audit requirements, create checklist & criteria, create global master checklist, standardize scoring & compliance | Food Safety (Prevents food safety risks or improves food safety controls), Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-03-03 09:33
CI-2026-0029 | 2026-09-18 14:09 | SOP Pengadaan dan Pengendalian Tools Chemical | Shidqi Dewa Sabian | 2500764 | shidqi.sabian@kopikenangan.com | Team | Syarifah Leismania Zahra & Ibnu Achmad Sabil | QAQC | QA Management Trainee | Ellyta Widia Putri | Masih terdapat ketidaksesuaian pada store mengenai pengendalian tools chemical seperti botol spray dan botol pump yang sudah tidak layak, namun masih digunakan. |  | Akan dibentuk SOP mengenai pengendalian tools chemical berupa Do's and Dont's dan juga pembuatan flow mengenai pengadaan tools chemical seperti botol spray dan botol pump dari vendor to store untuk mempermudah proses pengadaan jika terdapat item yang sudah tidak layak digunakan di store. | Health, Safety & Environment (Improves employee safety, workplace safety, or environmental impact) | 1 - 6 Bulan | Medium | Approved | 2027-03-18 14:09
CI-2026-0030 | 2026-09-21 09:41 | Improvement Standard Operasional Prosedur FIFO Packaging Material (Cup) | Fahmi Irfan Wahas | 2005005 | fahmi.wahas@kopikenangan.com | Cross Functional | Learning & Development Team | QAQC | QC Specialist | Yanuar Alif Rohmansyah | Telah ditemukan beberapa isu di store dimana paper cup yang diterima mengalami gepeng dan kotor di bibir cup yang setelah ditelusur potensinya terjadi karena FIFO pada dispenser cup tidak berjalan sehingga terjadi penumpukan berulang yang mengakibatkan cup yang berada di paling bawah menjadi gepeng / penyok dan kotor sehingga mempengaruhi kualitas produk yang disampaikan ke pelanggan | 🔗 Buka Link Drive | Melakukan improvement pada standard operational prosedur untuk first in first out agar cup yang lama dapat digunakan terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan dalam waktu lama yang menyebabkan kemasan penyok atau rusak | Product Quality (Improves product consistency, specification, or quality), Customer Experience (Improves customer service, hospitality, or customer satisfaction) | < 1 Bulan | Medium | Approved | 2026-10-21 09:41
CI-2026-0031 | 2026-09-24 15:40 | Form Audit Vendor Es Batu | Tendy Roskananda | 2101160 | tendy.roskananda@kopikenangan.com | Individual |  | QAQC | QA Specialist | Ellyta Widia Putri | Form audit vendor es batu yang digunakan saat ini masih memiliki beberapa item pemeriksaan yang cukup detail dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan aktual dalam proses audit vendor es batu. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengecekan menjadi kurang praktis dam efektif. Selain itu, terdapat potensi adanya informasi yang kurang relevan atau tumpang tindih sehingga dapat menyulitkan auditor dalam melakukan pengisian dan evaluasi hasil audit secara konsisten. |  | Simplifikasi dan standardisasi Form Audit Vendor Es Batu dengan mengoptimalkan item pemeriksaan berdasarkan risiko dan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga form lebih praktis, efektif, dan mudah diaplikasikan tanpa mengurangi aspek penting dalam evaluasi vendor. | Productivity & Efficiency (Makes the process faster, easier, simpler, or more productive) | < 1 Bulan | Medium | Waiting Closing Approval | 2026-10-24 15:40 | 2026-10-05 | Quality & Compliance Improvement - - | Evidence: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8YhtqfV9bNsZK7ujTZhrwZRk-qklzxi/edit?usp=drive_link&ouid=114877418989701786546&rtpof=true&sd=true ¦ Summary: Implementasi form audit khusus vendor es batu membuat proses audit lebih efektif dan terarah, memudahkan identifikasi risiko kualitas dan keamanan pangan, serta meningkatkan konsistensi dokumentasi dan monitoring tindak lanjut hasil audit vendor.

## MASTER_EMPLOYEE
Employee Name | Job Title | Email
Bayun Binantoro | QA Global | bayun.binantoro@kopikenangan.com
Ellyta Widia Putri | QA Manager | ellyta.putri@kopikenangan.com
Yanuar Alif Rohmansyah | QC Manager | yanuar.arlief@kopikenangan.com
Syarifah Leismania Zahra | QA Assistant Manager | syarifah.zahra@kopikenangan.com
Ibnu Achmad Sabil | QA Senior Specialist | ibnu.sabil@kopikenangan.com
Adhimas Aulia Aqshananda | QC Senior Specialist | adhimas.aulia@kopikenangan.com
Mochamad Dudi Pinisurya | QC Senior Specialist | mochamad.pinisurya@kopikenangan.com
Tendy Roskananda | QA Specialist | tendy.roskananda@kopikenangan.com
Putri Awwalia Adistyaningrum | QA Specialist | putri.adistyaningrum@kopikenangan.com
Nurfitriani | Group QAQC Specialist | nurfitriani.rais@kopikenangan.com
Hafidh Nurhidayat | Group QAQC Specialist | hafidh.nurhidayat@kopikenangan.com
Nirwansyah | Group QAQC Specialist | nirwansyah.nurlian@kopikenangan.com
Angela Merici | Global QA Specialist | angela.merici@kopikenangan.com
Ratna | QC Specialist | ratna.kartasasmita@kopikenangan.com
Fahmi Irfan Wahas | QC Specialist | fahmi.wahas@kopikenangan.com
Mustofa Kamal | QC Specialist | mustofa.kamal@kopikenangan.com
Hanif Rahman Hakim | QC Specialist | hanif.hakim@kopikenangan.com
Elmo Yusuf Prakasa | QC Specialist | elmo.prakasa@kopikenangan.com
Shidqi Dewa Sabian | QA Management Trainee | shidqi.sabian@kopikenangan.com
Sanjun Faujan | QC Staff | sanjun.faujan@kopikenangan.com
Fabyan Hernan Hartandi | QC Staff | fabyan.hartandi@kopikenangan.com

## MASTER_MANAGER
Manager | Email | Role | Approval Order | Department | Active
Bayun Binantoro | bayun.binantoro@kopikenangan.com | QAQC Head | 2 | ALL | Yes
Ellyta Widia Putri | ellyta.putri@kopikenangan.com | QA Manager | 1 | QA | Yes
Yanuar Alif Rohmansyah | yanuar.arlief@kopikenangan.com | QC Manager | 1 | QC | Yes

## MASTER_DEPARTMENT (hidden)
Department | Active
QAQC | Yes
Operations | Yes
Warehouse | Yes
Engineering | Yes
Supply Chain | Yes
HR | Yes
Finance | Yes
Maintenance | Yes

## MASTER_IMPACT (hidden)
Impact ID | Impact
IMP001 | Food Safety
IMP002 | Product Quality
IMP003 | Customer Experience
IMP004 | Productivity & Efficiency
IMP005 | Cost Saving
IMP006 | Health, Safety & Environment

## MASTER_SCOPE (hidden)
Scope ID | Scope
SC001 | Individual
SC002 | Team
SC003 | Cross Functional

## MASTER_PRIORITY (hidden)
Priority
Critical
High
Medium
Low

## MASTER_STATUS (hidden)
Status
Submitted
Under Review
Need Revision
Approved
Planning
On Going
Validation
Completed
Closed

## APPROVAL
Project ID | Decision | Priority | Escalate | Comments | Approval Date
CI-2026-0002 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-13 12:37
CI-2026-0003 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-14 17:09
CI-2026-0004 | Approved | Medium | No | Dokumen telah disetujui, terdaftar ke tim DCR dan efektif per tanggal 8 September 2026 Note: Supporting Evidence masih berupa teks tidak dapat dibuka | 2026-09-16 07:04
CI-2026-0005 | Rejected | Medium | No |  | 2026-08-19 10:03
CI-2026-0006 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 16:46
CI-2026-0007 | Rejected | Medium | No |  | 2026-08-19 10:03
CI-2026-0008 | Rejected | Medium | No |  | 2026-08-18 21:14
CI-2026-0009 | Rejected | Medium | No |  | 2026-08-18 21:16
CI-2026-0010 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-16 11:30
CI-2026-0011 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-18 09:45
CI-2026-0012 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-14 08:20
CI-2026-0013 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-18 09:42
CI-2026-0014 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-18 09:37
CI-2026-0015 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 10:04
CI-2026-0016 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 16:11
CI-2026-0017 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 10:02
CI-2026-0018 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 14:51
CI-2026-0019 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 14:50
CI-2026-0020 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 14:52
CI-2026-0021 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 16:47
CI-2026-0022 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-19 16:10
CI-2026-0023 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-21 12:03
CI-2026-0024 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-22 06:58
CI-2026-0025 | Approved | Medium | No |  | 2026-08-27 08:59
CI-2026-0026 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-01 09:18
CI-2026-0027 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-03 09:36
CI-2026-0028 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-03 09:35
CI-2026-0029 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-21 10:25
CI-2026-0030 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-22 10:57
CI-2026-0031 | Approved | Medium | No |  | 2026-09-29 13:53

## APPROVAL_LOG (hidden)
Timestamp | Project ID | Approver | Decision | Comment | Next Status | Approved By

## PROGRESS (hidden)
Project ID | Update Date | Progress % | Status | Update | PIC

## BENEFIT (hidden)
Project ID | Cost Saving | Quality | Food Safety | Productivity | Compliance | Remarks

## DASHBOARD
[30 empty] | Employee | PIC | Member
📊 CIMS INTERNAL QA/QC DASHBOARD | [29 empty] | Fahmi Irfan Wahas | 4 | 2
[30 empty] | Hafidh Nurhidayat | 3 | 2
TOTAL PROJECT |  |  |  |  | APPROVED (ON PROGRESS) |  |  |  |  | CLOSED (DONE) |  |  |  |  | PENDING APPROVAL | [14 empty] | Angela Merici | 3 | 1
30 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | Tendy Roskananda | 3 | 1
[30 empty] | Ibnu Achmad Sabil | 2 | 4
[30 empty] | Elmo Yusuf Prakasa | 2 | 2
RINGKASAN STATUS |  |  | TOP 5 PROJECT PER TEAM MEMBER | [26 empty] | Putri Awwalia Adistyaningrum | 2 | 0
Waiting Approval | 5 |  | Employee Name | PIC | Member | [24 empty] | Shidqi Dewa Sabian | 2 | 0
Approved | 21 |  | Fahmi Irfan Wahas | 4 | 2 | [24 empty] | Nurfitriani | 1 | 2
Need Revision | 0 |  | Hafidh Nurhidayat | 3 | 2 | [24 empty] | Syarifah Leismania Zahra | 1 | 2
Rejected | 4 |  | Angela Merici | 3 | 1 | [24 empty] | Adhimas Aulia Aqshananda | 1 | 0
Closed | 0 |  | Tendy Roskananda | 3 | 1 | [24 empty] | Ratna | 1 | 0
|  |  | Ibnu Achmad Sabil | 2 | 4 | [24 empty] | Ellyta Widia Putri | 1 | 0
[30 empty] | Mustofa Kamal | 0 | 3
👥 QA/QC STAFF PROJECT ASSIGNMENT MONITORING | [29 empty] | Nirwansyah | 0 | 3
No | Employee Name |  |  | Role / Position |  |  | Status (2026) |  | Status (2027) | [20 empty] | Sanjun Faujan | 0 | 2
1 | Bayun Binantoro |  |  | QA Global |  |  | No Project |  | No Project | [20 empty] | Mochamad Dudi Pinisurya | 0 | 1
2 | Ellyta Widia Putri |  |  | QA Manager |  |  | Active Project |  | No Project
3 | Yanuar Alif Rohmansyah |  |  | QC Manager |  |  | No Project |  | No Project
4 | Syarifah Leismania Zahra |  |  | QA Assistant Manager |  |  | Active Project |  | No Project
5 | Ibnu Achmad Sabil |  |  | QA Senior Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
6 | Adhimas Aulia Aqshananda |  |  | QC Senior Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
7 | Mochamad Dudi Pinisurya |  |  | QC Senior Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
8 | Tendy Roskananda |  |  | QA Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
9 | Putri Awwalia Adistyaningrum |  |  | QA Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
10 | Nurfitriani |  |  | Group QAQC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
11 | Hafidh Nurhidayat |  |  | Group QAQC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
12 | Nirwansyah |  |  | Group QAQC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
13 | Angela Merici |  |  | Global QA Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
14 | Ratna |  |  | QC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
15 | Fahmi Irfan Wahas |  |  | QC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
16 | Mustofa Kamal |  |  | QC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
17 | Hanif Rahman Hakim |  |  | QC Specialist |  |  | No Project |  | No Project
18 | Elmo Yusuf Prakasa |  |  | QC Specialist |  |  | Active Project |  | No Project
19 | Shidqi Dewa Sabian |  |  | QA Management Trainee |  |  | Active Project |  | No Project
20 | Sanjun Faujan |  |  | QC Staff |  |  | Active Project |  | No Project
21 | Fabyan Hernan Hartandi |  |  | QC Staff |  |  | No Project |  | No Project
📅 GANTT CHART PROJECT TIMELINE
PROJECT DETAILS | [5 empty] | PERIODE 2026 | [11 empty] | PERIODE 2027
Project Title | PIC | Members | Status | Planned Timeline | Actual Timeline | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Continuous Improvement via Operation Mantan Eye Feedback | Fahmi Irfan Wahas | Ibnu Achmad Sabil | Waiting Closing Approval | 12 Aug 2026 - 12 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | Pending Approval
Penggunaan & Penanganan Utensil Food Contact | Ibnu Achmad Sabil | Fahmi Irfan Wahas dan Mustofa Kamal | Waiting Closing Approval | 13 Aug 2026 - 13 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | Pending Approval
WI New Joiner QAQC | Elmo Yusuf Prakasa | Mustofa Kamal dan Sanjun Faujan | Approved | 13 Aug 2026 - 13 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | On Progress | bar: PERIODE 2026 Aug to PERIODE 2026 Sep
Development new vendor kenangan blend | Adhimas Aulia Aqshananda | Procurement, BD dan RND | Rejected | 13 Aug 2026 - 13 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | Rejected
temuan adanya ketidak sesuaian BOM antara gula aren secara netto dan briuto | Adhimas Aulia Aqshananda | QAQC , BD dan Procurement | Approved | 13 Aug 2026 - 13 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: ━━━━; PERIODE 2027 Mar: ━━━━; PERIODE 2027 Apr: ━━━━; PERIODE 2027 May: ━━━━; PERIODE 2027 Jun: ━━━━; PERIODE 2027 Jul: 🔴
Alternatif vendor untuk Kenangan coffee malaysia | Adhimas Aulia Aqshananda | QAQC, BD, Procurement | Rejected | 13 Aug 2026 - 13 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | Rejected
evaluasi audit star tahunan | Adhimas Aulia Aqshananda | Mochamad Dudi Pinisurya | Rejected | 13 Aug 2026 - 13 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | Rejected
Melakukan Sensory training untuk internal qaqc secara tahunan | Adhimas Aulia Aqshananda | Yanuar Alif Rohmansyah, Hafidh Nurhidayat, Fahmi Irfan Wahas | Rejected | 13 Aug 2026 - 13 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | Rejected
Digitalisasi & Otomatisasi CIMS (Continuous Improvement Management System) Dashboard QA/QC | Nurfitriani | - | Approved | 13 Aug 2026 - 13 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | On Progress | bar: PERIODE 2026 Aug to PERIODE 2026 Sep
[Gsheet] Mapping Compile Issue Tracking | Hafidh Nurhidayat | Nirwansyah | Approved | 13 Aug 2026 - 13 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
[Data Studio/Looker] Schedule Mapping Revamp | Hafidh Nurhidayat | Nurfitriani | Approved | 13 Aug 2026 - 13 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Thermal Bag untuk Proses TITO | Syarifah Leismania Zahra | Ibnu Achmad Sabil | Approved | 14 Aug 2026 - 14 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
SOP & WI Proses Quality Check Packaging Material | Fahmi Irfan Wahas | - | Approved | 14 Aug 2026 - 14 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | On Progress | bar: PERIODE 2026 Aug to PERIODE 2026 Sep
Work Instruction for Quality Check of Merchandise Tumbler | Fahmi Irfan Wahas | - | Waiting Closing Approval | 14 Aug 2026 - 14 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | Pending Approval
HACCP Internal | Ratna | Angela Merici ( Global QA Specialist ) dan Birgitta Adristi Natalie ( QA Intern ) | Approved | 18 Aug 2026 - 18 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Pembaharuan SOP Vendor Audit dan Asesmen New Vendor | Ellyta Widia Putri | - | Waiting Closing Approval | 18 Aug 2026 - 18 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | Pending Approval
Pedoman Pelaksanaan Audit Kopi Kenangan Berbasi STAR Audit Checklist | Tendy Roskananda | - | Approved | 19 Aug 2026 - 19 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Global Pest Control Program SOP | Angela Merici | - | Approved | 19 Aug 2026 - 19 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Development of Document Control System | Tendy Roskananda | Nirwansyah dan Elmo Yusuf Prakasa | Approved | 19 Aug 2026 - 19 Jul 2027 (Est: 7 - 12 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: ━━━━; PERIODE 2027 Mar: ━━━━; PERIODE 2027 Apr: ━━━━; PERIODE 2027 May: ━━━━; PERIODE 2027 Jun: ━━━━; PERIODE 2027 Jul: 🔴
SOP Penanganan Produk Tidak Sesuai | Putri Awwalia Adistyaningrum | Syarifah L. Zahra, Hafidh Nurhidayat | Approved | 19 Aug 2026 - 19 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Standardisasi Prosedur Pengajuan dan Monitoring SLHS | Putri Awwalia Adistyaningrum | Mochamad Dudi Pinisurya | Approved | 19 Aug 2026 - 19 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Work Instruction Approval Chemical & Cleaning Material (Food Contact) | Shidqi Dewa Sabian | - | Approved | 20 Aug 2026 - 20 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Form Assessment New Joiner QAQC | Elmo Yusuf Prakasa | Elmo Yusuf Prakasa, Mustofa Kamal, Sanjun Faujan | Approved | 21 Aug 2026 - 21 Sep 2026 (Est: < 1 Bulan) | On Progress | bar: PERIODE 2026 Aug to PERIODE 2026 Sep
Store Audit Finding Trend Analysis & Dashboard Development | Angela Merici | Ibnu Achmad Sabil, Hafidh Nurhidayat, Fahmi Irfan Wahas | Approved | 24 Aug 2026 - 24 Jul 2027 (Est: > 1 Tahun) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: ━━━━; PERIODE 2027 Mar: ━━━━; PERIODE 2027 Apr: ━━━━; PERIODE 2027 May: ━━━━; PERIODE 2027 Jun: ━━━━; PERIODE 2027 Jul: 🔴
Standarisasi Proses Penanganan Kemasan Bahan Baku | Ibnu Achmad Sabil | Tendy Roskananda | Approved | 28 Aug 2026 - 28 Jan 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Aug: 🔵; PERIODE 2026 Sep: ━━━━; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: 🔴
Setup ME Global & Materi Training ME Global | Hafidh Nurhidayat | Nirwansyah, Nurfitriani | Approved | 03 Sep 2026 - 03 Feb 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Sep: 🔵; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: 🔴
Mantan Eye Checklist Generation for OPS and STAR Audit | Angela Merici | - | Approved | 03 Sep 2026 - 03 Feb 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Sep: 🔵; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: 🔴
SOP Pengadaan dan Pengendalian Tools Chemical | Shidqi Dewa Sabian | Syarifah Leismania Zahra & Ibnu Achmad Sabil | Approved | 18 Sep 2026 - 18 Feb 2027 (Est: 1 - 6 Bulan) | On Progress | PERIODE 2026 Sep: 🔵; PERIODE 2026 Oct: ━━━━; PERIODE 2026 Nov: ━━━━; PERIODE 2026 Dec: ━━━━; PERIODE 2027 Jan: ━━━━; PERIODE 2027 Feb: 🔴
Improvement Standard Operasional Prosedur FIFO Packaging Material (Cup) | Fahmi Irfan Wahas | Learning & Development Team | Approved | 21 Sep 2026 - 21 Oct 2026 (Est: < 1 Bulan) | On Progress | bar: PERIODE 2026 Sep to PERIODE 2026 Oct
Form Audit Vendor Es Batu | Tendy Roskananda | - | Waiting Closing Approval | 24 Sep 2026 - 24 Oct 2026 (Est: < 1 Bulan) | Pending Approval

## DASHBOARD_DATA (hidden)
Metric | Value

## SETTING (hidden)
Item | Value